## Planning P5
Titre du poste : responsable paiement simulé, historique et moyens enregistrés — Personne 5
Classe | Méthode | Description | Estimation (h) | temps effectif (h) | À compléter
Fonctionnalités (métier)
| Simulation paiement | Module `ecommerce.personne5` — types, wallet, coupons, score fraude. | 1.3 | 1.28 | À compléter
| Pont socket ChriOnline | `SocketPaymentService` met à jour `orders.status` et journal SQL. | 0.75 | 0.76 | À compléter
| Historique & moyens enregistrés | `historique_paiement`, `methode_paiement_enregistree` (masqué). | 0.55 | 0.54 | À compléter
| Promotions modèle partagé | `model.PromotionCampaign` (campagnes locales / doc). | 0.15 | 0.14 | À compléter
Totale (fonctionnel) |  |  | 2.75 | 2.72 | À compléter
ecommerce.personne5.service — cœur métier
Classe | Méthode | Description | Estimation (h) | temps effectif (h) | À compléter
PaiementService | simulerPaiement / confirmerPaiement / rembourserPaiement | Flux carte, livraison, wallet, audit. | 0.95 | 0.96 | À compléter
PaiementService | verifierCoupon / calculerFraisLivraison | Promo et livraison. | 0.45 | 0.46 | À compléter
WalletService | débit / crédit (wallet simulé) | Solde utilisateur pour paiement. | 0.25 | 0.26 | À compléter
CurrencyService | conversion / arrondi | Montants multi-devises. | 0.2 | 0.21 | À compléter
AuditService | enregistrerAction | Journal métier simulation. | 0.2 | 0.21 | À compléter
PromotionService | règles promos | Coupons et campagnes côté module. | 0.25 | 0.26 | À compléter
FlashSaleService | fenêtres promo | Ventes flash simulées. | 0.2 | 0.2 | À compléter
FraudDetectionService | score fraude | Heuristiques refus. | 0.25 | 0.26 | À compléter
RiskAnalysisService | analyse risque | Complément scoring. | 0.2 | 0.2 | À compléter
PaymentTimeoutService | expiration tentative | Timeouts paiement. | 0.15 | 0.16 | À compléter
PaymentAnalyticsService | stats paiement | Agrégats internes. | 0.15 | 0.16 | À compléter
PaymentRecommendationService | recommandation mode paiement | Suggestion UI/console. | 0.15 | 0.15 | À compléter
CashbackService | remises différées | Cashback simulé. | 0.15 | 0.16 | À compléter
LoyaltyService | fidélité | Points / paliers. | 0.15 | 0.15 | À compléter
RetryPaymentService | nouvelle tentative | Rejeu après échec. | 0.15 | 0.15 | À compléter
PaiementQueueService | file d’attente | Orchestration async simplifiée. | 0.15 | 0.15 | À compléter
Totale |  |  | 4 | 4.1 | À compléter
ecommerce.personne5.model — entités simulation
Classe | Méthode | Description | Estimation (h) | temps effectif (h) | À compléter
Paiement | champs / getters | Montant, statut, type, frais, fraude… | 0.25 | 0.26 | À compléter
Commande (personne5) | modèle simulation | Distinct de `models.Commande` (id String). | 0.2 | 0.21 | À compléter
TypePaiement / StatutPaiement / StatutCommande | énumérations | Valeurs métier paiement. | 0.15 | 0.15 | À compléter
Coupon / AuditLog / Wallet / PaiementStats | DTO module | Structures auxiliaires. | 0.25 | 0.26 | À compléter
Totale |  |  | 0.85 | 0.88 | À compléter
ecommerce.personne5.utils & config
Classe | Méthode | Description | Estimation (h) | temps effectif (h) | À compléter
LoggerUtil | logs structurés | Traces module. | 0.1 | 0.1 | À compléter
PaiementValidator / PaiementSecurityUtil | contrôles entrées | Validation et sécurité légère. | 0.2 | 0.21 | À compléter
RecuGenerator | reçu texte | Reçu simulé. | 0.1 | 0.1 | À compléter
NotificationUtil | notifications | Messages succès/échec. | 0.1 | 0.1 | À compléter
TokenUtil / IdGeneratorUtil | jetons / ids | Identifiants corrélés. | 0.1 | 0.1 | À compléter
AppConfig / BusinessRules | constantes | Paramètres module. | 0.15 | 0.16 | À compléter
Totale |  |  | 0.75 | 0.77 | À compléter
ecommerce.personne5.dashboard & main
Classe | Méthode | Description | Estimation (h) | temps effectif (h) | À compléter
AdminDashboard | console admin module | Vue agrégée (hors client JavaFX principal). | 0.2 | 0.19 | À compléter
PaiementApp | main | Point d’entrée autonome du sous-projet paiement. | 0.15 | 0.15 | À compléter
Totale |  |  | 0.35 | 0.34 | À compléter
services.SocketPaymentService
Classe | Méthode | Description | Estimation (h) | temps effectif (h) | À compléter
SocketPaymentService | simulatePayment(Message) | SIMULATE_PAYMENT : JSON → PaiementService → DAO. | 0.8 | 0.81 | À compléter
Totale |  |  | 0.8 | 0.81 | À compléter
services.SavedPaymentService
Classe | Méthode | Description | Estimation (h) | temps effectif (h) | À compléter
SavedPaymentService | list(Message) / delete(Message) | Moyens enregistrés : liste et suppression. | 0.45 | 0.46 | À compléter
Totale |  |  | 0.45 | 0.46 | À compléter
persistence.PaymentHistoryDAO & SavedPaymentMethodDAO
Classe | Méthode | Description | Estimation (h) | temps effectif (h) | À compléter
PaymentHistoryDAO | insert / … | Historique des paiements ChriOnline. | 0.35 | 0.36 | À compléter
SavedPaymentMethodDAO | insert / listByUser / deleteForUser | Cartes masquées persistées. | 0.4 | 0.41 | À compléter
Totale |  |  | 0.75 | 0.77 | À compléter
model.PromotionCampaign (racine model)
Classe | Méthode | Description | Estimation (h) | temps effectif (h) | À compléter
PromotionCampaign | constructeur / accesseurs | Campagne promo (dates, remise) — usage documentaire / extension. | 0.15 | 0.14 | À compléter
Totale |  |  | 0.15 | 0.14 | À compléter
Source : ChriOnline — Personne 5 — Paiement — aligné sur le code Java du dépôt (docs/equipe/PERSONNE-0X-*.md).